**3. Розділ ІІІ. План заходів щодо реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Найменування конкретного заходу | Відповідальні за виконання | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання заходу, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | У тому числі за роками, тис. грн |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші джерела | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.Завершити зміну статусу ПТУ №50 м.Карлівка на ВПУ м.Карлівка** | 1.1.Розробити статут та подати на затвердження і реєстрацію в Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації | Директор |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| 1.2. Провести зміни в установчі документи  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| 1.3. Підготувати пакет документів для зміни штатного розкладу |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| **2.Підготувати пакети документів: для ліцензування та атестації професій для ВПУ м.Карлівка** | Підготовка комплектів атестаційних та ліцензійних матеріалів | Згідно наказу директора |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| **3.Створити нав-чально-практичний центр**  | 3.1.Капітальний ремонт майстерні технічного огляду сільськогосподарської техніки. | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази закладу** | **Капітальні ремонти, реконструкція та нове будівництво** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі загальнопобутового корпусу ПТУ № 50 м. Карлівка по вул. Радевича, 20 в м. Карлівка Полтавської області |  | 1735,267 |  | 1735,267 |  | 1735,267 | 0 | 0 |  |  |  |
| Будівництво теплогенераторних правого та лівого крила загальнопобутового корпусу та корпусу практичного заняття ПТУ № 50 м. Карлівка по вул. Радевича, 20 в м. Карлівка, Полтавської області |  | 3356,062 |  | 3356,062 |  | 3356,062 | 0 | 0 |  |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон у гуртожитку ПТУ № 50 м. Карлівка по вул. Радевича, 20 в м. Карлівка Полтавської області |  | 7280,000 |  |  |  | 0 | 7280,000 |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт гуртожитку (заміна тепломережі, водопостачання, водовідведення, електропостачання, ремонт кімнат та приміщень) |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + | + |
| Капітальний ремонт харчоблоку |  | 500,000 |  |  |  | 0 | 500,000 | 0 |  |  |  |
| Реконструкція та ремонт будівлі корпусу практичних занять  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Заміна тепломережі навчального закладу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Заміна дерев'яних вікон на металопластикові склопакети у громадських будівлях навчального закладу |  |  |  |  |  | 195,0 | 360,0 | 480,0 |  |  |  |
| Здійснення поточного ремонту фойє загальнопобутового корпусу власними силами (придбання будівельних та господарських матеріалів) |  |  |  |  |  | 407,952 | 0 | 0 |  |  |  |
| Благоустрій доріг, площадок |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + |  |
| Встановлення огорожі території училища  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| Озеленення території училища  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + | + |
| ВСЬОГО |  | **12871,329** |  |  |  | **5091,329** | **7780,000** |  |  |  |  |
| **Придбання техніки**Трактор колісний з потужністю двигуна 73.5кВт (100кс)(МТЗ-1221.2 Беларус Д-260.2С 132 л.с. або аналог) |  |  |  | + |  | 0 | 970,000 |  |  |  |  |
| культиватор (КПФ 4000 APOLLO або аналог) |  |  |  | + |  | 0 | 128,250 |  |  |  |  |
| котки (КЗК-6 або аналог) |  |  |  | + |  | 0 | 75,000 |  |  |  |  |
| Лущильник (ЛДП-6 або аналог) |  |  |  | + |  | 0 | 375,000 |  |  |  |  |
| розкидач мінеральних добрив (РДФ-1000 або аналог) |  |  |  | + |  | 0 | 42,750 |  |  |  |  |
| сівалка (СЗФ-3600 (СЗ 3.6) |  |  |  | + |  | 0 | 164,700 |  |  |  |  |
| Комбайн зернозбиральний (CLAAS LEXION 670/650 або аналог) |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  | 9000,000 |  |
| Обладнання для збирання кукурудзи (КОК-8-4 до зернозбирального комбайну)  |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  |  | **1 948,00** |
| Обладнання для збирання соняшнику **(DOMINONI Top Sun i Free Sun)** |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  |  | **1 848,00** |
| **ВСЬОГО** |  | 14551,70 |  | 14551,700 |  | 0 | 14551,700 |  |  |  |  |
| **Удосконалення та оновлення обладнання для проведення виробничого навчання**професія: «Кухар» (придбання електричної плити, електричної поверхні, холодильної камери, кухонного комбайну, міксеру, тістомісильної машини, придбання меблів для кухні-лабораторії) |  | 281,000 |  | +281,00 |  | 0 | 281,000 |  |  | + |  |
| Професія: «Електрогазозварник» (придбання апаратів для плазмового різання, для аргонодугового зварювання, зварочних напівавтоматів) |  | 194,100 |  | 194,100 |  | 0 |  | 194,100 |  | + |  |
| Професія: «Штукатур. Лицювальник-плиточник»(придбання ротаціонного нивеліру лазерний рівень, плиткорізу, бетонозмішувача, шліфувальної машинки) |  | 39,800 |  | 39,800 |  | 0 |  | 39,800 |  |  | + |
| Професія: «Касир торговельного залу»( придбання POS-терміналу, проєктора, принтера, лічильника банкнот, реєстратора розрахункових операцій) |  | 112,100 |  | 112,100 |  | 0 |  | 112,100 |  |  | + |
| Всього  |  | 627,000 |  | 627,000 |  | 0 | 281,00 | 346,000 |  |  |  |
| Придбання інформаційних стендів для кабінетів «Захист України», математики, СТЕМ-кабінету, ПДР |  |  |  |  |  | 3,960 |  |  |  |  |  |
| Придбання офісної техніки для кабінетів фізики, математики, української мови та літератури, зарубіжної літератури, суспільних дисциплін, технологій, сільськогосподарської техніки, ПДР, охорони праці, технологій приготування кондитерських виробів (накопичувачі, проєктор мультимедійний, екран проектора, системні блоки, монітори, їх обслуговування) |  |  |  |  |  | 239,700 | 50,000 | 100,000 | + | + | + |
| Всього |  |  |  | 589,630 |  | 289,630 | 200,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Оновлення матеріальної бази гуртожитку** (придбання дверей, меблів, матраців, подушок тощо) |  |  |  |  |  | 161,950 | 33,5 | 36,0 | + | + | + |
| Придбання матеріалів для потреб учнів у гуртожитку та забезпечення дозвілля (холодильник, телевізор, акустична система, відпарювач, ноутбук) |  |  |  |  |  | 0 | 118,0 |  |  |  |  |
| Встановлення відеоспостереження у гуртожитку. |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
| Всього: |  |  |  | 313,45 |  | 161,950 | 151,5 |  |  |  |  |
| **Оновлення та удосконалення матеріальної бази їдальні**Придбання холодильника, холодильної камери, установка миючих ванн, посуду, господарчих товарів |  |  |  | 158,862 |  | 58,862 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| Придбання холодильної шафи, ларя морозильного, м'ясорубки, посудомийної машини, пекарської шафи, парокнвекціної печі, марміту для готових страв |  |  |  | 194,10 |  | 0 | 194,10 |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  | 352,962 |  | 58,862 | 244,10 | 50,0 |  |  |  |
| **Придбання предметів, матеріалів та інвентарю для здійснення статутної діяльності навчального закладу**(господарчі товари, канцелярське приладдя, будівельних матеріалів для поточних господарських потреб, миючих та дезінфікуючих засобів, мастильних матеріалів медикаментів та інше ) |  |  |  |  |  | 440,793 | 484,88 | 533,56 |  |  |  |
| Оплата послуг, які не є комунальними(обслуговування техніки, автомобілів, страхові послуги, обслуговування програмного забезпечення, медогляди) |  |  |  |  |  | 522,271 | 574,5 | 632,0 |  |  |  |
| Вирощення сільськогосподарської продукції на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні навчального закладу |  |  |  |  |  | 1200,00 | 1320,00 | 1452,000 |  |  |  |
| **5.Удосконалення системи військово-патріотичного та фізичного виховання** | Створення кабінету «Захист України» (встановлення сигналізації при зберіганні навчальної зброї.Придбання проєктора, ноутбука, інтерактивної дошки, столів учнівських, шаф, стільців та обладнання) |  |  |  |  |  | 15,00 | 150,00 |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт тиру |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Створення спортивно-оздоровчого комплексу (капітальний ремонт спортивної зали, облаштування спортивного майданчика сучасними тренажерами, оновлення стадіону |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + |  |
| Оновлення матеріальної бази спортивної зали(придбання м'ячів, скакалок, гімнастичних матів, обручів, тенісних столів, гімнастичного коня, колоди гімнастичної) |  |  |  |  |  | 76,330 | 70,0 |  |  | + | + |
| **6. Підвищення компетентностей педагогічних працівників** | Підвищення кваліфікації в ЦІППО м.Київ, ПІППО та Білоцерківському інституті після дипломної професійної освіти |  |  |  |  |  | 33осіб | 3осіб | 4 | 18 | 11 | 33 |
| Стажування майстрів виробничого навчання на підприємствах |  |  |  |  |  | 9осіб | 7 | 4 | 4 | - | 9 |
| Проведення навчання педпрацівників училища з інноваційних педагогічних технологій та впровадження нових механізмів вітчизняного і зарубіжного досвіду професійної підготовки учнів |  |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **7. Формування контингенту здобувачів освіти**  | Первинна професійна підготовка |  |  |  |  |  | 160 осіб | 150 осіб | 165 осіб | 165 осіб | 170 осіб | 170 осіб |
| Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації незайнятого населення |  |  |  |  |  | 20осіб | 25осіб | 30осіб | 30осіб | 35осіб | 40осіб |
| Створення соціальної реклами престижності робітничих професій |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
|  | Проведення екскурсій та майстер-класів спільно з роботодавцями за професіями в училищі для випускників шкіл регіону  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| **8.Забезпечення рівних можливості для учнів різних соціальних, гендерних груп та учнів з особливими освітніми потребами** | Забезпечувати учнів інформацією щодо працевлаштування, надавати допомогу у налагодженні контактів з роботодавцями |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
|  | Забезпечити умови для рівного доступу учнів та слухачів до всіх ресурсів ПТУ №50 м.Карлівка: як для навчання (класних кімнат, бібліотек, майстерень тощо), так і для спілкування, медичної допомоги |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
|  | Забезпечити конфіденційність щодо особистої інформації про учнів з особливими потребами |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
|  | Створення соціально – педагогічних умов, сприятливих для позитивних змін у знаннях, уміннях, навичках і вчинках, у ставленні учнів до здорового способу життя |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
|  | Створення організаційних умов для активної просвітницької діяльності щодо здорового способу життя серед учнів через надання повноважень самим підліткам |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
|  | Сприяння розумінню проблем молоді суспільством, розширенню нормативно – правової бази захисту здоров’я |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
|  | Створення та облаштування ресурсної кімнати  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | +163000 |  |